## Sheet1
模块 | 子项 | 功能项 | 任务 | 计划开始时间 | 预计完成时间 | 负责人 | 是否完成 | 说明
业务 | 合同管理 | 合同管理 | 1，页面按照UI设计展现 2，合同列表 3，合同新建 4，合同编辑，删除，审核，查看，生成计划 | 2017-08-31 | 2017-09-02 | 前端-邓裕朋 php--胡义东 | 否
业务 | 订单合同的绑定 | 订单合同的绑定 | 1，页面按照UI设计展现 2，创建计划，绑定合同，并且校验合同内容 | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 前端-邓裕朋 php--胡义东 | 否
业务 | 外呼管理 | 内容管理和投放管理 | 1,页面按照ui设计展现 2，外呼内容的创建 3,外呼内容列表 4,外呼内容的编辑，删除，审核 5，外呼投放列表 6，外呼投放任务创建 7,外呼投放任务列表 | 2017-09-05 | 2017年9月8号 | 前端-邓裕朋 php--胡义东 | 否
业务 | 短信管理 | 短信内容管理和投放管理 | 1,页面按照ui设计展现 2，外呼内容的创建 3,外呼内容列表 4,外呼内容的编辑，删除，审核 5，外呼投放列表 6，外呼投放任务创建 7,外呼投放的启动暂停 | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 前端-邓裕朋 php--胡义东 | 否